## Table 1
Tramandaí, 11 de Outubro de 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA TRAMANDAÍ
BDI
25,00%
Local: Rua Curitiba esquina com Avenida Beira Mar, s/n – Bairro Nova Tramandaí – Tramandaí/RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
ITEM | SERVIÇOS | unid. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL | REFERÊNCIA
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI
1 | Serviços Iniciais
1.1 | Serviços de topografia | Dia | 2 | R$ 506,96 | R$ 633,70 | R$ 1.267,40 | Composição Própria
1.2 | Placa de Obra | m² | 3.75 | R$ 227,19 | R$ 283,99 | R$ 1.064,96 | SINAPI 74209
1.3 | Contêiner de Obra | Mês | 3 | R$ 370,00 | R$ 462,50 | R$ 1.387,50 | SINAPI 10778
1.4 | Limpeza do terreno | m² | 5830 | R$ 0,60 | R$ 0,75 | R$ 4.372,50 | Composição Própria
Total Item | [5 empty] | R$ 8.092,36
2 | Pavimentação
2.1 | Piso em bloco de concreto intertravado 16 faces 6cm espessura | m² | 769.31 | R$ 47,52 | R$ 59,40 | R$ 45.697,01 | SINAPI 92402
2.2 | Meio fio em concreto pré-moldado 20cm (interno) | m | 820.4 | R$ 33,17 | R$ 41,46 | R$ 34.013,78 | SINAPI 94275
2.3 | Meio fio em concreto pré-moldado 30cm (Externo) | m | 642.46 | R$ 34,66 | R$ 43,33 | R$ 27.837,79 | SINAPI 94273
2.4 | Passeio em brita graduada | m³ | 75.84 | R$ 65,00 | R$ 81,25 | R$ 6.162,08 | Composição Própria
Total Item | [5 empty] | R$ 113.710,67
3 | Revitalização quadra esportiva
3.1 | Picoteamento da quadra existente | m² | 420 | R$ 1,95 | R$ 2,44 | R$ 1.024,80 | Composição Própria
3.2 | Concreto usinado bombeavel, FCK 30MPA, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento E=7cm | m³ | 29.4 | R$ 338,23 | R$ 422,79 | R$ 12.430,03 | SINAPI 1525
3.3 | Tela de aco soldada nervurada, ca-60, diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 | m² | 420 | R$ 20,16 | R$ 25,20 | R$ 10.584,00 | SINAPI 7156
3.4 | Polimento do concreto e mão de obra | m² | 420 | R$ 16,00 | R$ 20,00 | R$ 8.400,00 | Composição Própria
3.5 | Postes em madeira 6m 15x15cm | unid. | 14 | R$ 150,00 | R$ 187,50 | R$ 2.625,00 | Composição Própria
3.6 | Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 4,2 m | m² | 189 | R$ 11,76 | R$ 14,70 | R$ 2.778,30 | SINAPI 7167
3.7 | Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra esportiva, 5cm de largura | m | 200 | R$ 9,29 | R$ 11,61 | R$ 2.322,00 | SINAPI 41595
3.8 | Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | unid. | 1 | R$ 2.922,31 | R$ 3.652,89 | R$ 3.652,89 | SINAPI 25398
Total Item | [5 empty] | R$ 43.817,02
4 | Paisagismo
4.1 | Areia Grossa 20cm | m³ | 36.2 | R$ 57,00 | R$ 71,25 | R$ 2.579,39 | SINAPI 367
4.2 | Pergolado em concreto | unid. | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | Composição Própria
4.3 | Playground infantil | unid. | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 6.250,00 | R$ 6.250,00 | Composição Própria
Total Item | [5 empty] | R$ 18.829,39
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | R$ 184.449,44
Eng. Civil Guilherme da Rosa CREA SC 130.237-6

## Table 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
Local: Rua Curitiba esquina com Avenida Beira Mar, s/n – Bairro Nova Tramandaí – Tramandaí/RS CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 1º MÊS % mês
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | TOTAL | % |  |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
[7 empty] | R$ | % mês | R$ | % mês | R$
1 | Serviços Iniciais | Unid. | 1 | 8092.36 | 4.39% | 100% | R$ 8.092,36 | 0% | R$ - | 0% | R$ -
2 | Pavimentação | Unid. | 1 | 113710.67 | 61.65% | 50% | R$ 56.855,34 | 25% | R$ 28.427,67 | 25% | R$ 28.427,67
3 | Revitalização quadra esportiva | Unid. | 1 | 43817.02 | 23.76% | 0% | R$ - | 50% | R$ 21.908,51 | 50% | R$ 21.908,51
4 | Paisagismo | Unid. | 1 | 18829.39 | 10.21% | 0% | R$ - | 25% | R$ 4.707,35 | 75% | R$ 14.122,04
TOTAIS |  |  |  | R$ 184.449,44 | 100% | 35.21% | R$ 64.947,70 | 29.84% | R$ 55.043,53 | 34.95% | R$ 64.458,22
TOTAL ACUMULADO (R$) | [5 empty] | 35.21% | R$ 64.947,70 | 65.05% | R$ 119.991,23 | 100% | R$ 184.449,45
Guilherme da Rosa Eng. Civil CREA 130.237-6

## Table 3
BDI
Tramandaí, 11 de Outubro de 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
TIPO DE OBRA: |  | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA TRAMANDAÍ
|  | 1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil |  |  |  | (%) ADOTADO
1 | Administração central | 3% | 4% | 5.5% | AC: | 3.2%
2 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | S/G: | 0.8%
3 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R: | 1.04%
4 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF: | 1.15%
5 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | 8.65%
| Construção de Edifícios | 19.17% | 22.35% | 25.77%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  | conf. Legislação + 2% |  | I: | 7.65%
|  |  | conf. Legislação |  | Pis | 0.65%
|  |  | conf. Legislação |  | Cofins | 3%
|  |  | conf. Legislação |  | ISSQN | 2%
[5 empty] | Desoneração | 2%
TOTAL DO BDI | [5 empty] | 25%
Fórmula do BDI
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) BDI = (1 - I) -1
Fonte : Pleo-Franarim
.
Página 3
Encargos Tramandaí, 11 de Outubro de 2018.

## Table 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
CÁLCULO DOS ENCARGOS PARA OBRAS EM GERAL
TIPO DE OBRA: |  | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVA TRAMANDAÍ
1 | FGTS | 8%
2 | CPP (INSS) | 20%
3 | RAT | 3%
4 | SISTEMAS “S” (SESC, SENAC, SENAI) | 5.8%
5 | FÉRIAS | 8.33%
6 | 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 11.08%
7 | 13° SALÁRIO | 8.33%
| Construção de Edifícios | 64.54%
.
Página 4