## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ | [5 empty] | Tramandaí, 14 de Novembro de 2018.
BDI
25.00%
REFORMA DAS PASSARELAS DE ACESSO AO MAR
Local: Av. Beira Mar em diversos locais – Tramandaí – RS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL
ITEM | SERVIÇOS | unid. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO |  |  | TOTAL | REFERÊNCIA
|  |  |  | SEM BDI | COM DESCONTO | COM BDI
1 | Reforma passarela 01 (Barra) – Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | 17300 | 14272.5 | 21625 | R$ 21.625,00 | Composição Própria
2 | Reforma passarela 02 (avenida Ubatuba de Farias) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 17.300,00 | 14272.5 | R$ 21.625,00 | R$ 21.625,00 | Composição Própria
3 | Reforma passarela 03 (Frente ao Ed. Seival) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 17.300,00 | 14272.5 | R$ 21.625,00 | R$ 21.625,00 | Composição Própria
4 | Reforma passarela 04 (Av. Caldas Júnior) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 17.300,00 | 14272.5 | R$ 21.625,00 | R$ 21.625,00 | Composição Própria
5 | Reforma passarela 05 (Kite Surf) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 17.300,00 | 14272.5 | R$ 21.625,00 | R$ 21.625,00 | Composição Própria
6 | Reforma passarela 06 (Ondas do Sul) – Substituição de Deck, pilares, corrimão e pintura | vb. | 1 | R$ 13.000,00 | 10725 | R$ 16.250,00 | R$ 16.250,00 | Composição Própria
TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 82087.5 |  | R$ 124.375,00
Eng. Civil Guilherme da Rosa CREA SC 130.237-6

## Table 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
Local: Av. Beira Mar em diversos locais – Tramandaí – RS CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | TOTAL | % | 1°MÊS |  | 2°MÊS
[6 empty] | % mês | R$ | % mês | R$
1 | Reforma passarela 01 (Barra) – Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 21.625,00 | 17.39% | 100% | 21625 |  | R$ 0,00
2 | Reforma passarela 02 (avenida Ubatuba de Farias) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 21.625,00 | 17.39% | 100% | 21625 |  | R$ 0,00
3 | Reforma passarela 03 (Frente ao Ed. Seival) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 21.625,00 | 17.39% | 100% | 21625 |  | R$ 0,00
4 | Reforma passarela 04 (Av. Caldas Júnior) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 21.625,00 | 17.39% |  | 0 | 100% | R$ 21.625,00
5 | Reforma passarela 05 (Kite Surf) - Substituição de Deck, pilares, corrimão, viga e pintura | vb. | 1 | R$ 21.625,00 | 17300 |  | 0 | 100% | R$ 21.625,00
6 | Reforma passarela 06 (Ondas do Sul) – Substituição de Deck, pilares, corrimão e pintura | vb. | 1 | R$ 16.250,00 | 13.07% |  | 0 | 100% | R$ 16.250,00
TOTAIS |  |  |  | R$ 124.375,00 | 100% | 52.16% | 64875 | 47.84% | R$ 59.500,00
TOTAL ACUMULADO (R$) | [5 empty] | 52.16% | 64875 | 100% | R$ 59.500,00
Guilherme da Rosa Eng. Civil CREA 130.237-6

## Table 3
Tramandaí, 14 de Novembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU |  |  | Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
TIPO DE OBRA |  |  | REFORMA DAS PASSARELAS DE ACESSO AO MAR
|  | 1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil |  |  |  | (%) ADOTADO
1 | Administração central | 3% | 4% | 5.5% | AC: | 3.2%
2 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | S/G: | 0.8%
3 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R: | 1.04%
4 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF: | 17300
5 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | 8.65%
| Construção de Edifícios | 19.17% | 22.35% | 25.77%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  | conf. Legislação + 2% |  | I: | 7.65%
|  |  | conf. Legislação |  | Pis | 0.65%
|  |  | conf. Legislação |  | Cofins | 3%
|  |  | conf. Legislação |  | ISSQN | 2%
[5 empty] | Desoneração | 2%
TOTAL DO BDI | [5 empty] | 25%
Fórmula do BDI
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) BDI = (1 - I) -1
Fonte : Pleo-Franarim
.
Encargos Tramandaí, 14 de Novembro de 2018.

## Table 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
CÁLCULO DOS ENCARGOS PARA OBRAS EM GERAL
TIPO DE OBRA: |  | REFORMA DAS PASSARELAS DE ACESSO AO MAR | 25.00%
1 | FGTS | 8%
2 | CPP (INSS) | 20%
3 | RAT | 3%
4 | SISTEMAS “S” (SESC, SENAC, SENAI) | 5.8%
5 | FÉRIAS | 8.33%
6 | 1/3 ABONO DE FÉRIAS | 11.08%
7 | 13° SALÁRIO | 8.33%
| Construção de Edifícios | 64.54%
.