## 1
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
PRAZO 360DIAS
OBRA:Construção e Reforma EM EFJorge Enéas
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | TOTAL
Item |  | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 96.445,61 | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | R$ 48.222,81 | R$ 48.222,80 | [10 empty] | R$ 96.445,61
2 | FUNDAÇÕES | R$ 227.011,63 |  | 20% | 50% | 30%
|  |  |  | R$ 45.402,33 | R$ 113.505,82 | R$ 68.103,48 | [8 empty] | R$ 227.011,63
3 | SUPRA ESTRUTURA | R$ 321.950,00 |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  |  |  | R$ 32.195,00 | R$ 48.292,50 | R$ 48.292,50 | R$ 48.292,50 | R$ 48.292,50 | R$ 48.292,50 | R$ 48.292,50 |  |  |  |  | R$ 321.950,00
4 | PAREDES DE ALVENARIA | R$ 205.106,25 |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
[5 empty] | R$ 20.510,63 | R$ 30.765,94 | R$ 30.765,94 | R$ 30.765,94 | R$ 30.765,94 | R$ 30.765,94 | R$ 30.765,94 |  |  |  | R$ 205.106,25
5 | REVESTIMENTOS | R$ 232.224,71 |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
[7 empty] | R$ 34.833,71 | R$ 34.833,71 | R$ 34.833,71 | R$ 34.833,71 | R$ 34.833,71 | R$ 34.833,71 | R$ 23.222,47 |  | R$ 232.224,71
6 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 231.700,00 | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
[8 empty] | R$ 34.755,00 | R$ 34.755,00 | R$ 34.755,00 | R$ 34.755,00 | R$ 34.755,00 | R$ 34.755,00 | R$ 23.170,00 | R$ 231.700,00
7 | ESQUADRIAS | R$ 305.518,75 | [7 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
[10 empty] | R$ 91.655,63 | R$ 91.655,63 | R$ 91.655,63 | R$ 30.551,88 |  | R$ 305.518,75
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ 121.298,00 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[5 empty] | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 12.129,80 | R$ 121.298,00
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 229.966,41 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[5 empty] | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 22.996,64 | R$ 229.966,41
10 | PINTURA | R$ 151.887,78 | [8 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[11 empty] | R$ 30.377,56 | R$ 45.566,33 | R$ 45.566,33 | R$ 30.377,56 | R$ 151.887,78
11 | COBERTURA | R$ 195.346,88 | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | R$ 48.836,72 | R$ 48.836,72 | R$ 48.836,72 | R$ 48.836,72 | R$ 195.346,88
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 194.115,00 | 25% | 25% | [8 empty] | 25% | 25%
|  |  | 48528.75 | R$ 48.528,75 | [8 empty] | R$ 48.528,75 | R$ 48.528,75 | R$ 194.115,00
Sub Total
| TOTAL GERAL | R$ 2.512.571,02 | [12 empty] | 2512571.02
Tramanda 15/06/2018

## 2
SUAREZ SALDANHA AVALIADORES INDEPEND. S/S LTDA. CNPJ: 92.934.629/0001-27 RUA WASHINGTON LUIZ, Nº500, 405 PORTO ALEGRE – RS
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
R | [8 empty] | 2018-06-14
N
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA EMEI JORGE ENÉAS |  |  | - | TRAMANDAÍ | R -TRAMANDAÍ RS
ÁREA: 1.659,13 |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  | PREÇO TOTAL
Item | Serviço | Quant. | Unid. | Material | M. Obra | Material | M. Obra | Total(s/BDI) | Total c/BDI =25%
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra 1,00x2,00 | 2 | m2 | 200 | 90 | 400 | 180 | 580 | 725
1.2 | Aluguel de retro com motorista | 30 | horas | 120 | - | 3600 | - | 3600 | 4500
1.3 | Locação de obra por m2 construido | 1768 | m2 | 2.02 | 1.8 | 3571.36 | 3182.4 | 6753.76 | 8442.2
1.4 | Instalação prov de agua | 1 | Unid. | 125 | - | 125 | - | 125 | 156.25
1.5 | Instalação de energia eletrica provisoria | 1 | Unid. | 1100 |  | 1100 | - | 1100 | 1375
1.6 | Barracões,provisório(depósito ,escritório,vestiário,refeitório,wc) c/piso cimentado | 60 | m2 | 140 | 30 | 8400 | 1800 | 10200 | 12750
1.7 | Engenheiro (10hs/mes)+licenciamento ambiental+proj estrutural | 1 | vb |  | 12000 | - | 12000 | 12000 | 15000
1.5 | Aterro areia compact. Manual- esp 1,00cm | 1768 | m3 | 17 | 3.55 | 30056 | 6269.33 | 36325.33 | 45406.66
1.6 | Aterro brita esp=5cm | 88 | m3 | 70 | 3.55 | 6160 | 312.4 | 6472.4 | 8090.5
| Sub-Total |  |  |  |  | 53412.36 | 23744.13 | 77156.49 | 96445.61
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | Micro-Estaca completa d=25cm,h=3,5m | 136 | Unid. | 290 | 60 | 39440 | 8160 | 47600 | 59500
2.2 | Viga baldrame concreto arm. Fck150Mpa-dim= 0,20*0,30 | 70 | m3 | 810 | 279 | 56700 | 19530 | 76230 | 95287.5
2.3 | Sapata concreto armado Fck 150Mpa 0,50*0,50*0,4 | 41 | m3 | 680 | 260 | 27880 | 10660 | 38540 | 48175
2.4 | Impermeabilização hidro asfalto 4demãos | 870 | m2 | 5.94 | 10.2 | 5167.8 | 8874 | 14041.8 | 17552.25
2.5 | Escav. Em solo 1°categ manual | 315 | m3 | - | 16.5 | - | 5197.5 | 5197.5 | 6496.88
| Sub-Total |  |  |  |  | 129187.8 | 52421.5 | 181609.3 | 227011.63
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Viga concreto arm. Fck200Mpa 20*40CM | 88 | m3 | 870 | 290 | 76560 | 25520 | 102080 | 127600
3.2 | Lage pré-fabricada forro tavela 10cm-completa +contrapsiso 8cm | 1768 | m2 | 60 | 12 | 106080 | 21216 | 127296 | 159120
3.3 | Pilares concreto Fck=150Mpa-completo | 20 | m3 | 950 | 459.2 | 19000 | 9184 | 28184 | 35230
| Sub-Total |  |  |  |  | 201640 | 55920 | 257560 | 321950
4 | PAREDES DE ALVENARIA
4.1 | Alvenaria tij 06 furos-115cm-j 15mm cim,cal ar.1:2:8 | 2635 | m2 | 42 | 16 | 110670 | 42160 | 152830 | 191037.5
4.2 | Alvenaria tij 06 furos-20cm-j 15mm cim,cal ar.1:2:9 | 227 | m2 | 31 | 14 | 7037 | 3178 | 10215 | 12768.75
4.3 | Verga 11x3-cm vao ciar 1:4 | 40 | m | 19 | 7 | 760 | 280 | 1040 | 1300
| Sub-Total |  |  |  |  | 118467 | 45618 | 164085 | 205106.25
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | Chapisco cim:arg 1:3 esp 7mm(pega normal) | 7462 | m2 | 3.2 | 3.1 | 23878.4 | 23132.2 | 47010.6 | 58763.23
5.2 | reboco argamassa média ca-af1:3 5% ci 7mm EXTERNO | 7462 | m2 | 4.39 | 10.5 | 32758.18 | 78351 | 111109.18 | 138886.48
5.3 | Azulejo placa ar ca ar 1;5 cim-3cm+rej | 340 | m2 | 28 | 16 | 9520 | 5440 | 14960 | 18700
5.4 | Peitoril Granito | 200 | m | 55 | 8.5 | 11000 | 1700 | 12700 | 15875
| Sub-Total |  |  |  |  | 77156.58 | 108623.2 | 185779.78 | 232224.71
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Piso Bloquete -6cm saibro-compactado mecan. | 1121 | m2 | 42 | 13 | 47082 | 14573 | 61655 | 77068.75
6.2 | Contra-piso de concreto imp 10cm-350Kg ci/m3 | 1482 | m2 | 28.5 | 11.5 | 42237 | 17043 | 59280 | 74100
6.3 | Piso ceramico 40x40 c arg colante | 1482 | m2 | 26 | 14 | 38532 | 20748 | 59280 | 74100
6.4 | Meio fio de conreto pre moldado 0,12x0,25 x0,8 cm | 210 | m2 | 17 | 7.5 | 3570 | 1575 | 5145 | 6431.25
| Sub-Total |  |  |  |  | 131421 | 53939 | 185360 | 231700
7 | ESQUADRIAS
7.1 | Port madeira Itauba maciça externa completa incus. Fechadura (Dim. Conf. Projeto) | 89 | m2 | 790 | 25 | 70310 | 2225 | 72535 | 90668.75
7.3 | Portão de ferro c aço galv. C/fechadura | 22 | m2 | 210 | 50 | 4620 | 1100 | 5720 | 7150
7.4 | Janelas c/ gradil aluminio pintura eletrostatica(Branco) c/vidro 4mm | 268 | m2 | 550 | 70 | 147400 | 18760 | 166160 | 207700
| Sub-Total |  |  |  |  | 222330 | 22085 | 244415 | 305518.75
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS AGUA /ESGOTO |  |  |  |  | - | - | - | -
8.1 | Bacia desc. Acoplada c/assento+inst hidraulicas + 02 mictórios | 12 | Unid. | 280 | 60 | 3360 | 720 | 4080 | 5100
8.2 | Bacia desc. Acoplada c/assento+inst hidraulicas PNE | 5 | Unid. | 350 | 60 | 1750 | 300 | 2050 | 2562.5
8.3 | Barra de apoio aço inox | 10 | Unid. | 110 | 16 | 1100 | 160 | 1260 | 1575
8.4 | Caixa inspeção 50x50x50cm alv. 15 c/ tampa concreto | 39 | Unid. | 210 | 70 | 8190 | 2730 | 10920 | 13650
8.5 | Fornecim e instalação(registro,ralo,tubul Esg. Agua,conexões,ramal entrada,porta papel e higienico) | 1 | Vb | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 6000 | 7500
8.6 | Pia bancada Granito + MÁO OBRA P/COLOC DE PIA+espelho 15cm | 29 | M2 | 400 | 30 | 11600 | 870 | 12470 | 15587.5
8.7 | Pia P/banheiros de louça branca embutido no granito torneira cromada | 17 | Unid. | 260 | 50 | 4420 | 850 | 5270 | 6587.5
8.8 | Pia inox +torneira metalica longa | 6 | Unid. | 350 | 50 | 2100 | 300 | 2400 | 3000
8.9 | Bancada de inox | 5.4 | m2 | 230 |  | 1242 | - | 1242 | 1552.5
8.1 | Fossa septica-36 pessoas 1,80x1,80m Colocada +Transp.) | 3 | Unid. | 1700 | 210 | 5100 | 630 | 5730 | 7162.5
8.11 | Filtro anaerobico 1,80x1,80 | 3 | Unid. | 1200 | 150 | 3600 | 450 | 4050 | 5062.5
8.12 | Sumidouro tijolo crivado (DIM CONF PROJETO) | 74 | m | 277 | 62 | 20498 | 4588 | 25086 | 31357.5
8.13 | Reservatório 15000 litrs completo-instalado(conexões+boia) | 2 | Unid. | 4900 | 250 | 9800 | 500 | 10300 | 12875
8.9 | Rebaixamento lençoll freatico | 1 | vb | 2500 | 150 | 2500 | 150 | 2650 | 3312.5
| Brita 02 (em todo perimetro/altura) do sumidouro-espessura 50cm | 48 | m3 | 70 | 3.55 | 3360 | 170.4 | 3530.4 | 4413
| Sub-Total |  |  |  |  | 82120 | 14918.4 | 97038.4 | 121298
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Eletroduto PVC Ø 1/2" | 500 | m | 1.23 | 2.14 | 615 | 1070 | 1685 | 2106.25
9.2 | Eletroduto PVC Ø 3/4”" | 2100 | m | 1.67 | 2.14 | 3507 | 4494 | 8001 | 10001.25
9.3 | Eletroduto PVC Ø 1" | 390 | m | 2.04 | 2.14 | 795.6 | 834.6 | 1630.2 | 2037.75
9.4 | Eletroduto PVC Ø 1 1/2" | 20 | m | 8.2 | 4.28 | 164 | 85.6 | 249.6 | 312
9.5 | Eletroduto PVC Ø 2" | 470 | m | 10.9 | 4.3 | 5123 | 2021 | 7144 | 8930
9.6 | Caixa octogonal 4" | 250 | pç | 7.9 | 2.14 | 1975 | 535 | 2510 | 3137.5
9.7 | Caixa quadr. 200X200mm FM | 4 | pç | 28 | 8.5 | 112 | 34 | 146 | 182.5
9.8 | Caixa PVC 4x2" FF | 300 | pç | 2.61 | 2.14 | 783 | 642 | 1425 | 1781.25
9.9 | Caixa PVC 4x4" FF | 32 | pç | 6.84 | 2.14 | 218.88 | 68.48 | 287.36 | 359.2
9.1 | Cabo unip. 750V #1,5mm² | 5800 | m | 0.93 | 1.42 | 5394 | 8236 | 13630 | 17037.5
9.11 | Cabo unip. 750V #2,5mm² | 4500 | m | 1.15 | 1.57 | 5175 | 7065 | 12240 | 15300
9.12 | Cabo unip. 750V #4,0mm² | 1500 | m | 1.84 | 1.71 | 2760 | 2565 | 5325 | 6656.25
9.13 | Cabo unip. 750V #6,0mm² | 200 | m | 2.63 | 1.86 | 526 | 372 | 898 | 1122.5
9.14 | Cabo unip. 750V #10,0mm² | 110 | m | 4.91 | 2 | 540.1 | 220 | 760.1 | 950.13
9.15 | Cabo unip. 0,6/1kV #2,5mm² | 290 | m | 1.35 | 1.57 | 391.5 | 455.3 | 846.8 | 1058.5
9.16 | Cabo unip. 0,6/1kV #4,0mm² | 1400 | m | 2.1 | 1.71 | 2940 | 2394 | 5334 | 6667.5
9.17 | Cabo unip. 0,6/1kV #25,0mm² | 190 | m | 11.5 | 2.48 | 2185 | 471.2 | 2656.2 | 3320.25
9.18 | Cabo unip. 0,6/1kV #35,0mm² | 310 | m | 15.9 | 3 | 4929 | 930 | 5859 | 7323.75
9.19 | Cabo UTP cat. 5 – 4pares | 590 | m | 1.86 | 2.81 | 1097.4 | 1657.9 | 2755.3 | 3444.13
9.2 | Interruptor Simples c/ espelho | 30 | pç | 7.18 | 3 | 215.4 | 90 | 305.4 | 381.75
9.21 | Interruptor Duplo c/ espelho | 16 | pç | 13.91 | 5.28 | 222.56 | 84.48 | 307.04 | 383.8
9.22 | Interruptor Triplo c/ espelho | 4 | pç | 22.92 | 7.56 | 91.68 | 30.24 | 121.92 | 152.4
9.23 | Interruptor Hotel c/ espelho | 2 | pç | 10.57 | 4.14 | 21.14 | 8.28 | 29.42 | 36.78
9.24 | Tomada Simples 3P- 10A c/ espelho | 175 | pç | 6.65 | 3 | 1163.75 | 525 | 1688.75 | 2110.94
9.25 | Tomada Dupla 3P- 10A c/ espelho | 21 | pç | 25.21 | 6.07 | 529.41 | 127.47 | 656.88 | 821.1
9.26 | Conjunto Interruptor Simples+ Tomada 3P- c/ espelho | 2 | pç | 20.82 | 6.42 | 41.64 | 12.84 | 54.48 | 68.1
9.27 | Espelho cego 4x2" | 20 | pç | 2.06 | 1 | 41.2 | 20 | 61.2 | 76.5
9.28 | Espelho cego 4x4" | 30 | pç | 4.36 | 1.2 | 130.8 | 36 | 166.8 | 208.5
9.29 | Espelho cego redondo 4" | 30 | pç | 4.36 | 1.2 | 130.8 | 36 | 166.8 | 208.5
9.3 | Tomada RJ-11 (telefone) | 2 | pç | 7.1 | 3.75 | 14.2 | 7.5 | 21.7 | 27.13
9.31 | Tomada RJ-45 (Dados) | 32 | pç | 12.1 | 4.16 | 387.2 | 133.12 | 520.32 | 650.4
9.32 | Plafon PVC c/ soquete porcelana E-27 | 220 | pç | 2.8 | 5.08 | 616 | 1117.6 | 1733.6 | 2167
9.33 | Lâmpada LED 25W rosca E-27 | 230 | pç | 30 | 1.5 | 6900 | 345 | 7245 | 9056.25
9.34 | CD embutir 36 esp. c/ barramento 3F+N+T (125A), esp. p/
| disjuntor geral trip. 3X100A | 1 | pç | 350 | 190 | 350 | 190 | 540 | 675
9.35 | CD embutir 24 esp. c/ barramento 3F+N+T (80A), esp. p/
| disjuntor geral trip. 3x50A | 2 | pç | 150 | 140 | 300 | 280 | 580 | 725
9.36 | Disjuntor diferencial DR bipolar 20A-30mA | 4 | pç | 121 | 32 | 484 | 128 | 612 | 765
9.37 | Disjuntor tripolar 3x100A | 2 | pç | 381 | 28 | 762 | 56 | 818 | 1022.5
9.38 | Disjuntor tripolar 3x63A | 3 | pç | 75.5 | 12.8 | 226.5 | 38.4 | 264.9 | 331.13
9.39 | Disjuntor tripolar 3x40A | 4 | pç | 75.5 | 12.8 | 302 | 51.2 | 353.2 | 441.5
9.4 | Disjuntor bipolar 2x20A | 8 | pç | 42.46 | 8.56 | 339.68 | 68.48 | 408.16 | 510.2
9.41 | Disjuntor monopolar 1x20A | 32 | pç | 10.11 | 4.28 | 323.52 | 136.96 | 460.48 | 575.6
9.42 | Caixa de alvenaria 30x30x50cm tampa de concreto | 18 | pç | 75.9 | 67.24 | 1366.2 | 1210.32 | 2576.52 | 3220.65
9.43 | Caixa de alvenaria 50x50x50cm tampa de concreto | 3 | pç | 126 | 95 | 378 | 285 | 663 | 828.75
9.44 | Poste de concreto 8m | 17 | pç | 790 | 144 | 13430 | 2448 | 15878 | 19847.5
9.45 | Luminária pública LED 150W, Bivolt | 34 | pç | 800 | 45 | 27200 | 1530 | 28730 | 35912.5
9.46 | Núcleo para 02 luminárias LED 150W | 17 | pç | 106 | 55 | 1802 | 935 | 2737 | 3421.25
9.47 | Haste de aterramento aço cobreado 2,0m, c/ conector | 20 | pç | 44.5 | 5 | 890 | 100 | 990 | 1237.5
9.48 | Materiais de fixação e de consumo | 1 | vb | 2500 |  | 2500 | - | 2500 | 3125
9.49 | Entrada de energia trifásica 100A em poste de concreto | 1 | pç | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2700 | 3375
9.5 | SPDA completo - (cabo cobre nu # 35,0mm²) | 1 | vb | 17500 | 4800 | 17500 | 4800 | 22300 | 27875
9.51 | Anel de Aterramento completo (cabo cobre nu #50,0mm²) | 1 | vb | 8500 | 5900 | 8500 | 5900 | 14400 | 18000
| Sub-Total |  |  |  |  | 128191.16 | 55781.97 | 183973.13 | 229966.41
10 | PINTURA
10.2 | Selador paredes int/externa | 7462 | m2 | 2.9 | 1.3 | 21639.8 | 9700.6 | 31340.4 | 39175.5
10.3 | Pintura acrilica(02 demãos) | 7462 | m2 | 5.71 | 5.9 | 42608.02 | 44025.8 | 86633.82 | 108292.28
10.4 | Pint. Esmalte s/ madeira e ferro galv (02 demãos) | 260 | m2 | 6.1 | 7.5 | 1586 | 1950 | 3536 | 4420
| Sub-Total |  |  |  |  | 65833.82 | 55676.4 | 121510.22 | 151887.78
11 | COBERTURA
11.1 | Estrutura de madeira p/telha fibrocimeto(01 demão anti-cupin.) | 1675 | m2 | 31 | 11 | 51925 | 18425 | 70350 | 87937.5
11.2 | Cobertura c telha fibro-cimento | 1675 | m2 | 25 | 8.5 | 41875 | 14237.5 | 56112.5 | 70140.63
11.3 | Calha Alum corte 50 | 255 | m | 42 | 12 | 10710 | 3060 | 13770 | 17212.5
11.4 | Algerosa | 315 | m | 35 | 12 | 11025 | 3780 | 14805 | 18506.25
11.5 | Tubo de Queda Pvc 100mm | 80 | m | 9 | 6.5 | 720 | 520 | 1240 | 1550
| Sub-Total |  |  |  |  | 116255 | 40022.5 | 156277.5 | 195346.88
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Limpeza permanente da obra | 1 | vb | 2500 | - | 2500 | - | 2500 | 3125
11.2 | cercamento estrutura de concreto pre moldado(Colocado) | 1020 | m2 | 120 | - | 122400 | - | 122400 | 153000
11.3 | Grama ferrinho | 4380 | m | 2.3 | 1.1 | 10074 | 4818 | 14892 | 18615
11.4 | PPCI (placas,extintores hidrantes ,alarme,)-conf. Projeto | 1 | vb | 13000 | 2500 | 13000 | 2500 | 15500 | 19375
| Sub-Total |  |  |  |  | 147974 | 7318 | 155292 | 194115
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1473988.72 | 536068.1 | 2010056.82 | 2512571.02

## VALORES NOVOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
R | [9 empty] | 2018-06-14
N
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA EMEI JORGE ENÉAS |  |  | - |  | R -TRAMANDAÍ RS
ÁREA: 1.659,13 |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  | PREÇO TOTAL
Item | Serviço | Quant. | Unid. | Material | Material Total | M. Obra | Material | M. Obra | Total(s/BDI) | Total c/BDI =25%
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra 1,00x2,00 | 2 | m2 | 200 | 165 | 90 | 400 | 180 | 580 | 725
1.2 | Aluguel de retro com motorista | 30 | horas | 120 | 99 | - | 3600 | - | 3600 | 4500
1.3 | Locação de obra por m2 construido | 1768 | m2 | 2.02 | 1.6665 | 1.8 | 3571.36 | 3182.4 | 6753.76 | 8442.2
1.4 | Instalação prov de agua | 1 | Unid. | 125 | 103.125 | - | 125 | - | 125 | 156.25
1.5 | Instalação de energia eletrica provisoria | 1 | Unid. | 1100 | 907.5 |  | 1100 | - | 1100 | 1375
1.6 | Barracões,provisório(depósito ,escritório,vestiário,refeitório,wc) c/piso cimentado | 60 | m2 | 140 | 115.5 | 30 | 8400 | 1800 | 10200 | 12750
1.7 | Engenheiro (10hs/mes)+licenciamento ambiental+proj estrutural | 1 | vb |  | 0 | 12000 | - | 12000 | 12000 | 15000
1.5 | Aterro areia compact. Manual- esp 1,00cm | 1768 | m3 | 17 | 14.025 | 3.55 | 30056 | 6269.33 | 36325.33 | 45406.66
1.6 | Aterro brita esp=5cm | 88 | m3 | 70 | 57.75 | 3.55 | 6160 | 312.4 | 6472.4 | 8090.5
| Sub-Total | [5 empty] | 53412.36 | 23744.13 | 77156.49 | 96445.61
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | Micro-Estaca completa d=25cm,h=3,5m | 136 | Unid. | 290 | 239.25 | 60 | 39440 | 8160 | 47600 | 59500
2.2 | Viga baldrame concreto arm. Fck150Mpa-dim= 0,20*0,30 | 70 | m3 | 810 | 668.25 | 279 | 56700 | 19530 | 76230 | 95287.5
2.3 | Sapata concreto armado Fck 150Mpa 0,50*0,50*0,4 | 41 | m3 | 680 | 561 | 260 | 27880 | 10660 | 38540 | 48175
2.4 | Impermeabilização hidro asfalto 4demãos | 870 | m2 | 5.94 | 4.9005 | 10.2 | 5167.8 | 8874 | 14041.8 | 17552.25
2.5 | Escav. Em solo 1°categ manual | 315 | m3 | - |  | 16.5 | - | 5197.5 | 5197.5 | 6496.88
| Sub-Total | [5 empty] | 129187.8 | 52421.5 | 181609.3 | 227011.63
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Viga concreto arm. Fck200Mpa 20*40CM | 88 | m3 | 870 | 717.75 | 290 | 76560 | 25520 | 102080 | 127600
3.2 | Lage pré-fabricada forro tavela 10cm-completa +contrapsiso 8cm | 1768 | m2 | 60 | 49.5 | 12 | 106080 | 21216 | 127296 | 159120
3.3 | Pilares concreto Fck=150Mpa-completo | 20 | m3 | 950 | 783.75 | 459.2 | 19000 | 9184 | 28184 | 35230
| Sub-Total | [5 empty] | 201640 | 55920 | 257560 | 321950
4 | PAREDES DE ALVENARIA
4.1 | Alvenaria tij 06 furos-115cm-j 15mm cim,cal ar.1:2:8 | 2635 | m2 | 42 | 34.65 | 16 | 110670 | 42160 | 152830 | 191037.5
4.2 | Alvenaria tij 06 furos-20cm-j 15mm cim,cal ar.1:2:9 | 227 | m2 | 31 | 25.575 | 14 | 7037 | 3178 | 10215 | 12768.75
4.3 | Verga 11x3-cm vao ciar 1:4 | 40 | m | 19 | 15.675 | 7 | 760 | 280 | 1040 | 1300
| Sub-Total | [5 empty] | 118467 | 45618 | 164085 | 205106.25
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | Chapisco cim:arg 1:3 esp 7mm(pega normal) | 7462 | m2 | 3.2 | 2.64 | 3.1 | 23878.4 | 23132.2 | 47010.6 | 58763.23
5.2 | reboco argamassa média ca-af1:3 5% ci 7mm EXTERNO | 7462 | m2 | 4.39 | 3.6217 | 10.5 | 32758.18 | 78351 | 111109.18 | 138886.48
5.3 | Azulejo placa ar ca ar 1;5 cim-3cm+rej | 340 | m2 | 28 | 23.1 | 16 | 9520 | 5440 | 14960 | 18700
5.4 | Peitoril Granito | 200 | m | 55 | 45.375 | 8.5 | 11000 | 1700 | 12700 | 15875
| Sub-Total | [5 empty] | 77156.58 | 108623.2 | 185779.78 | 232224.71
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Piso Bloquete -6cm saibro-compactado mecan. | 1121 | m2 | 42 | 34.65 | 13 | 47082 | 14573 | 61655 | 77068.75
6.2 | Contra-piso de concreto imp 10cm-350Kg ci/m3 | 1482 | m2 | 28.5 | 23.5125 | 11.5 | 42237 | 17043 | 59280 | 74100
6.3 | Piso ceramico 40x40 c arg colante | 1482 | m2 | 26 | 21.45 | 14 | 38532 | 20748 | 59280 | 74100
6.4 | Meio fio de conreto pre moldado 0,12x0,25 x0,8 cm | 210 | m2 | 17 | 14.025 | 7.5 | 3570 | 1575 | 5145 | 6431.25
| Sub-Total | [5 empty] | 131421 | 53939 | 185360 | 231700
7 | ESQUADRIAS
7.1 | Port madeira Itauba maciça externa completa incus. Fechadura (Dim. Conf. Projeto) | 89 | m2 | 790 | 651.75 | 25 | 70310 | 2225 | 72535 | 90668.75
7.3 | Portão de ferro c aço galv. C/fechadura | 22 | m2 | 210 | 173.25 | 50 | 4620 | 1100 | 5720 | 7150
7.4 | Janelas c/ gradil aluminio pintura eletrostatica(Branco) c/vidro 4mm | 268 | m2 | 550 | 453.75 | 70 | 147400 | 18760 | 166160 | 207700
| Sub-Total | [5 empty] | 222330 | 22085 | 244415 | 305518.75
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS AGUA /ESGOTO | [5 empty] | - | - | - | -
8.1 | Bacia desc. Acoplada c/assento+inst hidraulicas + 02 mictórios | 12 | Unid. | 280 | 231 | 60 | 3360 | 720 | 4080 | 5100
8.2 | Bacia desc. Acoplada c/assento+inst hidraulicas PNE | 5 | Unid. | 350 | 288.75 | 60 | 1750 | 300 | 2050 | 2562.5
8.3 | Barra de apoio aço inox | 10 | Unid. | 110 | 90.75 | 16 | 1100 | 160 | 1260 | 1575
8.4 | Caixa inspeção 50x50x50cm alv. 15 c/ tampa concreto | 39 | Unid. | 210 | 173.25 | 70 | 8190 | 2730 | 10920 | 13650
8.5 | Fornecim e instalação(registro,ralo,tubul Esg. Agua,conexões,ramal entrada,porta papel e higienico) | 1 | Vb | 3500 | 2887.5 | 2500 | 3500 | 2500 | 6000 | 7500
8.6 | Pia bancada Granito + MÁO OBRA P/COLOC DE PIA+espelho 15cm | 29 | M2 | 400 | 330 | 30 | 11600 | 870 | 12470 | 15587.5
8.7 | Pia P/banheiros de louça branca embutido no granito torneira cromada | 17 | Unid. | 260 | 214.5 | 50 | 4420 | 850 | 5270 | 6587.5
8.8 | Pia inox +torneira metalica longa | 6 | Unid. | 350 | 288.75 | 50 | 2100 | 300 | 2400 | 3000
8.9 | Bancada de inox | 5.4 | m2 | 230 | 189.75 |  | 1242 | - | 1242 | 1552.5
8.1 | Fossa septica-36 pessoas 1,80x1,80m Colocada +Transp.) | 3 | Unid. | 1700 | 1402.5 | 210 | 5100 | 630 | 5730 | 7162.5
8.11 | Filtro anaerobico 1,80x1,80 | 3 | Unid. | 1200 | 990 | 150 | 3600 | 450 | 4050 | 5062.5
8.12 | Sumidouro tijolo crivado (DIM CONF PROJETO) | 74 | m | 277 | 228.525 | 62 | 20498 | 4588 | 25086 | 31357.5
8.13 | Reservatório 15000 litrs completo-instalado(conexões+boia) | 2 | Unid. | 4900 | 4042.5 | 250 | 9800 | 500 | 10300 | 12875
8.9 | Rebaixamento lençoll freatico | 1 | vb | 2500 | 2062.5 | 150 | 2500 | 150 | 2650 | 3312.5
| Brita 02 (em todo perimetro/altura) do sumidouro-espessura 50cm | 48 | m3 | 70 | 57.75 | 3.55 | 3360 | 170.4 | 3530.4 | 4413
| Sub-Total | [5 empty] | 82120 | 14918.4 | 97038.4 | 121298
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Eletroduto PVC Ø 1/2" | 500 | m | 1.23 | 1.0148 | 2.14 | 615 | 1070 | 1685 | 2106.25
9.2 | Eletroduto PVC Ø 3/4”" | 2100 | m | 1.67 | 1.3778 | 2.14 | 3507 | 4494 | 8001 | 10001.25
9.3 | Eletroduto PVC Ø 1" | 390 | m | 2.04 | 1.683 | 2.14 | 795.6 | 834.6 | 1630.2 | 2037.75
9.4 | Eletroduto PVC Ø 1 1/2" | 20 | m | 8.2 | 6.765 | 4.28 | 164 | 85.6 | 249.6 | 312
9.5 | Eletroduto PVC Ø 2" | 470 | m | 10.9 | 8.9925 | 4.3 | 5123 | 2021 | 7144 | 8930
9.6 | Caixa octogonal 4" | 250 | pç | 7.9 | 6.5175 | 2.14 | 1975 | 535 | 2510 | 3137.5
9.7 | Caixa quadr. 200X200mm FM | 4 | pç | 28 | 23.1 | 8.5 | 112 | 34 | 146 | 182.5
9.8 | Caixa PVC 4x2" FF | 300 | pç | 2.61 | 2.1533 | 2.14 | 783 | 642 | 1425 | 1781.25
9.9 | Caixa PVC 4x4" FF | 32 | pç | 6.84 | 5.643 | 2.14 | 218.88 | 68.48 | 287.36 | 359.2
9.1 | Cabo unip. 750V #1,5mm² | 5800 | m | 0.93 | 0.76725 | 1.42 | 5394 | 8236 | 13630 | 17037.5
9.11 | Cabo unip. 750V #2,5mm² | 4500 | m | 1.15 | 0.94875 | 1.57 | 5175 | 7065 | 12240 | 15300
9.12 | Cabo unip. 750V #4,0mm² | 1500 | m | 1.84 | 1.518 | 1.71 | 2760 | 2565 | 5325 | 6656.25
9.13 | Cabo unip. 750V #6,0mm² | 200 | m | 2.63 | 2.1698 | 1.86 | 526 | 372 | 898 | 1122.5
9.14 | Cabo unip. 750V #10,0mm² | 110 | m | 4.91 | 4.0507 | 2 | 540.1 | 220 | 760.1 | 950.13
9.15 | Cabo unip. 0,6/1kV #2,5mm² | 290 | m | 1.35 | 1.1138 | 1.57 | 391.5 | 455.3 | 846.8 | 1058.5
9.16 | Cabo unip. 0,6/1kV #4,0mm² | 1400 | m | 2.1 | 1.7325 | 1.71 | 2940 | 2394 | 5334 | 6667.5
9.17 | Cabo unip. 0,6/1kV #25,0mm² | 190 | m | 11.5 | 9.4875 | 2.48 | 2185 | 471.2 | 2656.2 | 3320.25
9.18 | Cabo unip. 0,6/1kV #35,0mm² | 310 | m | 15.9 | 13.1175 | 3 | 4929 | 930 | 5859 | 7323.75
9.19 | Cabo UTP cat. 5 – 4pares | 590 | m | 1.86 | 1.5345 | 2.81 | 1097.4 | 1657.9 | 2755.3 | 3444.13
9.2 | Interruptor Simples c/ espelho | 30 | pç | 7.18 | 5.9235 | 3 | 215.4 | 90 | 305.4 | 381.75
9.21 | Interruptor Duplo c/ espelho | 16 | pç | 13.91 | 11.4757 | 5.28 | 222.56 | 84.48 | 307.04 | 383.8
9.22 | Interruptor Triplo c/ espelho | 4 | pç | 22.92 | 18.909 | 7.56 | 91.68 | 30.24 | 121.92 | 152.4
9.23 | Interruptor Hotel c/ espelho | 2 | pç | 10.57 | 8.7203 | 4.14 | 21.14 | 8.28 | 29.42 | 36.78
9.24 | Tomada Simples 3P- 10A c/ espelho | 175 | pç | 6.65 | 5.4863 | 3 | 1163.75 | 525 | 1688.75 | 2110.94
9.25 | Tomada Dupla 3P- 10A c/ espelho | 21 | pç | 25.21 | 20.7982 | 6.07 | 529.41 | 127.47 | 656.88 | 821.1
9.26 | Conjunto Interruptor Simples+ Tomada 3P- c/ espelho | 2 | pç | 20.82 | 17.1765 | 6.42 | 41.64 | 12.84 | 54.48 | 68.1
9.27 | Espelho cego 4x2" | 20 | pç | 2.06 | 1.6995 | 1 | 41.2 | 20 | 61.2 | 76.5
9.28 | Espelho cego 4x4" | 30 | pç | 4.36 | 3.597 | 1.2 | 130.8 | 36 | 166.8 | 208.5
9.29 | Espelho cego redondo 4" | 30 | pç | 4.36 | 3.597 | 1.2 | 130.8 | 36 | 166.8 | 208.5
9.3 | Tomada RJ-11 (telefone) | 2 | pç | 7.1 | 5.8575 | 3.75 | 14.2 | 7.5 | 21.7 | 27.13
9.31 | Tomada RJ-45 (Dados) | 32 | pç | 12.1 | 9.9825 | 4.16 | 387.2 | 133.12 | 520.32 | 650.4
9.32 | Plafon PVC c/ soquete porcelana E-27 | 220 | pç | 2.8 | 2.31 | 5.08 | 616 | 1117.6 | 1733.6 | 2167
9.33 | Lâmpada LED 25W rosca E-27 | 230 | pç | 30 | 24.75 | 1.5 | 6900 | 345 | 7245 | 9056.25
9.34 | CD embutir 36 esp. c/ barramento 3F+N+T (125A), esp. p/ |  |  |  | 0
| disjuntor geral trip. 3X100A | 1 | pç | 350 | 288.75 | 190 | 350 | 190 | 540 | 675
9.35 | CD embutir 24 esp. c/ barramento 3F+N+T (80A), esp. p/ |  |  |  | 0
| disjuntor geral trip. 3x50A | 2 | pç | 150 | 123.75 | 140 | 300 | 280 | 580 | 725
9.36 | Disjuntor diferencial DR bipolar 20A-30mA | 4 | pç | 121 | 99.825 | 32 | 484 | 128 | 612 | 765
9.37 | Disjuntor tripolar 3x100A | 2 | pç | 381 | 314.325 | 28 | 762 | 56 | 818 | 1022.5
9.38 | Disjuntor tripolar 3x63A | 3 | pç | 75.5 | 62.2875 | 12.8 | 226.5 | 38.4 | 264.9 | 331.13
9.39 | Disjuntor tripolar 3x40A | 4 | pç | 75.5 | 62.2875 | 12.8 | 302 | 51.2 | 353.2 | 441.5
9.4 | Disjuntor bipolar 2x20A | 8 | pç | 42.46 | 35.0295 | 8.56 | 339.68 | 68.48 | 408.16 | 510.2
9.41 | Disjuntor monopolar 1x20A | 32 | pç | 10.11 | 8.3407 | 4.28 | 323.52 | 136.96 | 460.48 | 575.6
9.42 | Caixa de alvenaria 30x30x50cm tampa de concreto | 18 | pç | 75.9 | 62.6175 | 67.24 | 1366.2 | 1210.32 | 2576.52 | 3220.65
9.43 | Caixa de alvenaria 50x50x50cm tampa de concreto | 3 | pç | 126 | 103.95 | 95 | 378 | 285 | 663 | 828.75
9.44 | Poste de concreto 8m | 17 | pç | 790 | 651.75 | 144 | 13430 | 2448 | 15878 | 19847.5
9.45 | Luminária pública LED 150W, Bivolt | 34 | pç | 800 | 660 | 45 | 27200 | 1530 | 28730 | 35912.5
9.46 | Núcleo para 02 luminárias LED 150W | 17 | pç | 106 | 87.45 | 55 | 1802 | 935 | 2737 | 3421.25
9.47 | Haste de aterramento aço cobreado 2,0m, c/ conector | 20 | pç | 44.5 | 36.7125 | 5 | 890 | 100 | 990 | 1237.5
9.48 | Materiais de fixação e de consumo | 1 | vb | 2500 | 2062.5 |  | 2500 | - | 2500 | 3125
9.49 | Entrada de energia trifásica 100A em poste de concreto | 1 | pç | 1800 | 1485 | 900 | 1800 | 900 | 2700 | 3375
9.5 | SPDA completo - (cabo cobre nu # 35,0mm²) | 1 | vb | 17500 | 14437.5 | 4800 | 17500 | 4800 | 22300 | 27875
9.51 | Anel de Aterramento completo (cabo cobre nu #50,0mm²) | 1 | vb | 8500 | 7012.5 | 5900 | 8500 | 5900 | 14400 | 18000
| Sub-Total | [5 empty] | 128191.16 | 55781.97 | 183973.13 | 229966.41
10 | PINTURA
10.2 | Selador paredes int/externa | 7462 | m2 | 2.9 | 2.3925 | 1.3 | 21639.8 | 9700.6 | 31340.4 | 39175.5
10.3 | Pintura acrilica(02 demãos) | 7462 | m2 | 5.71 | 4.7107 | 5.9 | 42608.02 | 44025.8 | 86633.82 | 108292.28
10.4 | Pint. Esmalte s/ madeira e ferro galv (02 demãos) | 260 | m2 | 6.1 | 5.0325 | 7.5 | 1586 | 1950 | 3536 | 4420
| Sub-Total | [5 empty] | 65833.82 | 55676.4 | 121510.22 | 151887.78
11 | COBERTURA
11.1 | Estrutura de madeira p/telha fibrocimeto(01 demão anti-cupin.) | 1675 | m2 | 31 | 25.575 | 11 | 51925 | 18425 | 70350 | 87937.5
11.2 | Cobertura c telha fibro-cimento | 1675 | m2 | 25 | 20.625 | 8.5 | 41875 | 14237.5 | 56112.5 | 70140.63
11.3 | Calha Alum corte 50 | 255 | m | 42 | 34.65 | 12 | 10710 | 3060 | 13770 | 17212.5
11.4 | Algerosa | 315 | m | 35 | 28.875 | 12 | 11025 | 3780 | 14805 | 18506.25
11.5 | Tubo de Queda Pvc 100mm | 80 | m | 9 | 7.425 | 6.5 | 720 | 520 | 1240 | 1550
| Sub-Total | [5 empty] | 116255 | 40022.5 | 156277.5 | 195346.88
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Limpeza permanente da obra | 1 | vb | 2500 | 2062.5 | - | 2500 | - | 2500 | 3125
11.2 | cercamento estrutura de concreto pre moldado(Colocado) | 1020 | m2 | 120 | 99 | - | 122400 | - | 122400 | 153000
11.3 | Grama ferrinho | 4380 | m | 2.3 | 1.8975 | 1.1 | 10074 | 4818 | 14892 | 18615
11.4 | PPCI (placas,extintores hidrantes ,alarme,)-conf. Projeto | 1 | vb | 13000 | 10725 | 2500 | 13000 | 2500 | 15500 | 19375
| Sub-Total | [5 empty] | 147974 | 7318 | 155292 | 194115
| TOTAL GERAL |  |  | 73133.63 | 60335.2448 |  | 1473988.72 | 536068.1 | 2010056.82 | 2512571.02